- 招标数量及参数要求

一、 工程概况及工程量

（一）工程概况

本工程名称：重庆巴南云教育专配计量改造项目

（二）工作内容

1、新增高压环网柜5面；改造低压柜2台。

2、新放高压电缆ZB-YJV22-3*120/20m、新做高压电缆头70-120/4套；新放低压电缆WDZB-YJY-4*185+1*95/18m、WDZB-YJY-4*50+1*25/34m、WDZB-YJY-4*25+1*16/21m、WDZB-YJY-5*16/29m、WDZB-YJY-5*6/4m；新做低压电缆头150-240/12套、25-50/8套、低压电缆头6-16/10套、低压中间头/13套。

3、新做电缆桥架300*150/20m；新做低压柜基础5台及相关的调试。

二、施工准备

材料准备

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压环网柜G1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 高压环网柜G2 | 台 | 1 |  |
| 3 | 高压环网柜G3 | 台 | 1 |  |
| 4 | 高压环网柜G4、G5 | 台 | 2 |  |
| 5 | 1D13低压柜改造GCS | 台 | 1 |  |
| 6 | 1D15低压柜改造GGD | 台 | 1 |  |
| 7 | 高压电缆ZB-YJV22-3*120 | 米 | 20 |  |
| 8 | 高压电缆头70-120 | 套 | 4 |  |
| 9 | 低压电缆WDZB-YJY-4*185+1*95 | 米 | 18 |  |
| 10 | 低压电缆WDZB-YJY-4*50+1*25 | 米 | 34 |  |
| 11 | 低压电缆WDZB-YJY-4*25+1*16 | 米 | 21 |  |
| 12 | 低压电缆WDZB-YJY-5*16 | 米 | 29 |  |
| 13 | 低压电缆WDZB-YJY-5*6 | 米 | 4 |  |
| 14 | 高压设备基础 | 台 | 5 |  |
| 15 | 低压电缆头150-240 | 套 | 12 |  |
| 16 | 低压电缆头25-50 | 套 | 8 |  |
| 17 | 低压电缆头6-16 | 套 | 10 |  |
| 18 | 低压中间头 | 套 | 13 |  |
| 19 | 电缆桥架300*150 | 米 | 20 |  |
| 20 | 高压环网柜G1 | 台 | 1 |  |

三、工程施工

1.防误安全措施布置。

2.新增高压柜安装就位。

3.改接低压柜出线柜的电缆桥架施工。

4.改接低压出线柜的电缆施放。

5.断电（由招标方有关人员操作）。

6.检查断电情况。

7.清理现场。

8.送电及调试（双方确认后满足送电条件后，由招标方有关人员操作、中标方协助）。

9.生产及其它送电，查看运行情况。

四、安全措施

（一）组织措施

1.施工前由工程负责人组织参与本工程所有人员学习《电力安全工作规程》‘DL409-91’，做到安全规程条文学懂、思想上重视、工作中执行。

2.设置专门的安全负责人负责整个工程的施工安全以及与甲方协调人的衔接工作。

3.工程安全负责人向本工程施工负责人介绍本工程停电范围、停电时间和传达许可工作命令的方式。

（二）安全措施

1.根据需要布置防误安全措施。

2.停电后采用合格验电器验电。

3.检查本工程所使用的器具，确认复检时间后才能使用。

4.施工过程中，无关人员禁止进入施工现场。

（三）事故处理、应急措施

1.施工过程任何人员发现不安全现象应立即向施工指挥报告；

2.出现事故应先救治伤员，保护现场，防止事故扩大；

3.对不执行安规的施工人员，指挥者有权提出警告或命令其停止工作。

4.施工中必须严格按照安全操作规程办事，不得违章指挥，违章操作。

5.施工中必须严格按照安全操作规程办事，不得违章指挥，违章操作。

6.工作结束进行清理检查，依次向上级汇报完工情况。撤离现场，通知送电。

（注：本方案与国家安规有抵触的部份，按国家安规执行。）

| 报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要设备 | 单位 | 数量 | 综合单价（含税） | 总价（含税） | 备注 |
| 1 | 高压环网柜G1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压环网柜G2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高压环网柜G3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 高压环网柜G4、G5 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 1D13低压柜改造GCS | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 1D15低压柜改造GGD | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高压电缆ZB-YJV22-3*120 | 米 | 20 |  |  |  |
| 9 | 高压电缆头70-120 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 低压电缆WDZB-YJY-4*185+1*95 | 米 | 18 |  |  |  |
| 11 | 低压电缆WDZB-YJY-4*50+1*25 | 米 | 34 |  |  |  |
| 12 | 低压电缆WDZB-YJY-4*25+1*16 | 米 | 21 |  |  |  |
| 13 | 低压电缆WDZB-YJY-5*16 | 米 | 29 |  |  |  |
| 14 | 低压电缆WDZB-YJY-5*6 | 米 | 4 |  |  |  |
| 15 | 高压设备基础 | 台 | 5 |  |  |  |
| 16 | 低压电缆头150-240 | 套 | 12 |  |  |  |
| 17 | 低压电缆头25-50 | 套 | 8 |  |  |  |
| 18 | 低压电缆头6-16 | 套 | 10 |  |  |  |
| 19 | 低压中间头 | 套 | 13 |  |  |  |
| 20 | 电缆桥架300*150 | 米 | 20 |  |  |  |
| 21 | 调试费用（含CT/PT/保护试验) | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 总价（含税） | 元 |  |  |  |  |
| 请投标方按照本章内容要求制作报价表 |  |  |  |  |  |  |

施工设计图